LETTING BRIGADE DIRAYA ADIKARA (BDA) 750

(PAGUYUBAN LETTING BDA 750 RESIMEN I PASUKAN PELOPOR KEDUNG HALANG)

Sekretariat : Shooting House Resimen I Pasukan Pelopor, Kedung Halang, Bogor

PROPOSAL KEGIATAN

KEJUARAAN MENEMBAK “BDA SHOOTING CHAMPIONSHIP” TAHUN 2026

DALAM RANGKA MEMPERINGATI ANNIVERSARY LETTING BDA 750 KE-7TH

- PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Menembak merupakan salah satu cabang keterampilan yang wajib dikuasai dan terus diasah oleh setiap anggota Polri, khususnya anggota Resimen I Pasukan Pelopor, karena berkaitan langsung dengan kesiapsiagaan operasional. Guna memelihara dan meningkatkan kemampuan tersebut sekaligus mempererat kebersamaan antar anggota, Pengurus Letting BDA 750 memandang perlu menyelenggarakan sebuah kejuaraan menembak internal yang sekaligus menjadi rangkaian peringatan Anniversary Letting BDA 750 yang ke-7 (tujuh).

- Dasar Pelaksanaan

- program Kerja Pengurus Letting BDA 750 Resimen I Pasukan Pelopor Tahun 2026;

- hasil rapat Pengurus Letting BDA 750 mengenai rencana pelaksanaan Kejuaraan Menembak BDA Shooting Championship 2026; dan

- izin dan persetujuan Komandan Resimen I Pasukan Pelopor selaku Pelindung dan penanggung jawab kegiatan.

- Maksud dan Tujuan

- Maksud

Menyelenggarakan wadah kompetisi menembak yang tertib, aman, dan terukur bagi anggota Resimen I Pasukan Pelopor, sebagai sarana untuk mengasah dan menjaga kemampuan menembak, sekaligus mendukung program kerja Komandan Resimen I Pasukan Pelopor dalam mewujudkan anggota yang profesional dan siap tugas.

- Tujuan

Mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar anggota Resimen I Pasukan Pelopor, meningkatkan semangat anggota untuk bisa menciptakan Prestasi di cabang olahraga Menembak, serta Menjaring Petembak-Petembak terbaik Kesatuan sebagai bagian dari persiapan untuk menghadapi Kejuaraan nasional dan Tugas Tugas kedepan.

- RUANG LINGKUP

Proposal ini disusun dengan ruang lingkup bahasan meliputi: pendahuluan; ruang lingkup; pelaksanaan kegiatan (kepanitiaan, waktu dan tempat, materi pertandingan, persenjataan dan amunisi, sistem dan peraturan pertandingan, petunjuk teknis tiap nomor lomba, aturan keamanan, serta hadiah); rencana kegiatan; rencana kebutuhan (renbut); pendanaan; tim juri; susunan kepanitiaan; dan penutup. Kejuaraan ini terbuka bagi seluruh anggota Resimen I Pasukan Pelopor sesuai klasifikasi event yang telah ditetapkan.

- PELAKSANAAN

- Kepanitiaan

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh kepanitiaan yang melibatkan Komandan Resimen I Pasukan Pelopor selaku Pelindung, Pelatih Lapangan Tembak  Sebagai Juri serta dibantu Insruktur Shooting House dan Pengurus Letting BDA 750 anggota pantia dalam Kejuaraan Lomba Menembak. Susunan kepanitiaan secara lengkap disajikan pada Bab VIII.

- Waktu dan Tempat Pertandingan

- Waktu

Kegiatan direncanakan berlangsung selama 2 (Dua) hari, yaitu pada tanggal 17 s.d. 18 Oktober 2026.

- Tempat

Bertempat di Lapangan Tembak Resimen I Pasukan Pelopor, Kedung Halang, Bogor.

- Materi Pertandingan

Kejuaraan ini mempertandingkan 2 (dua) nomor menembak sebagai berikut:

| No | Nomor Pertandingan | Kelas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pistol presisi 20 M | Kelas individu |
| 2 | Dueling plat | Kelas Individu |

- Persenjataan dan Amunisi

Ketentuan senjata yang digunakan oleh masing-masing kelompok peserta diatur sebagai berikut:

| No | Kelas | Ketentuan Senjata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kelompok Individu | Pistol standar dinas pejera logam organik satuan (pistol production, kaliber 9x19 mm) |

Amunisi kaliber 9x19 mm disediakan secara mandiri oleh masing-masing satuan/kontingen peserta.

- Sistem dan Peraturan Pertandingan

- Peserta adalah seluruh anggota Resimen I Pasukan Pelopor sesuai klasifikasi kelas yang telah ditetapkan;

- Kontribusi pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 200.000 untuk kelas individu.

- Jumlah tembakan pada nomor Pistol Presisi 20 M sebanyak 13 butir, ( 3 butir untuk percobaan, 10 butir untuk tembakan penilaian);

- Jumlah tembakan pada nomor Dueling plat sebanyak 8 butir untuk 6 plate.

- Hari pertama diisi dengan Pembukaan dan pelaksanaa pertandingan Presisi 20 M dan penyisihan Dueling plat; hari kedua melanjutkan pertandingan babak semi final dueling plat.

- Pada penghujung rangkaian pertandingan dilaksanakan acara penutupan, pengumuman pemenang, dan penyerahan hadiah.

- Petunjuk Teknis Nomor Pertandingan

- Dueling Plat

| Aspek | Ketentuan |
| --- | --- |
| Jarak | 15 meter |
| Sikap | Berdiri |
| Sasaran | 5 plat bulat, 1 popper (penentu) |
| Jumlah Peluru | 10 butir, dalam 1 magazen |
| Amunisi | Disediakan oleh satuan masing-masing |
| Waktu | Tidak dibatasi |
| Senjata | Pistol standar/dinas pejera logam organik satuan, dengan panjang laras maksimal 5 inci |
| Pelaksanaan | Pistol dalam kondisi 2; posisi start 10 M di belakang garis tembak; petembak wajib menghabiskan plat bulat sebelum menembak plat popper penentu; seluruh aba-aba dilaksanakan atas perintah Range Officer (RO); selama berada di luar garis tembak, senjata wajib tetap berada di dalam box/holster. |
| Penilaian | Menggunakan sistem gugur; penilaian dihitung dari jumlah plat yang jatuh terbanyak/habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang. |
| Diskualifikasi | Menembak POPPER sebelum seluruh plat bulat habis; mengoperasikan senjata di luar safety area. |
| DNF (Do Not Finish) | Peserta dinyatakan tidak dapat menyelesaikan penembakan akibat gangguan senjata/amunisi maupun kondisi fisik petembak. |

- Pistol Presisi 20 M

| Aspek | Ketentuan |
| --- | --- |
| Jarak | 20 meter |
| Sikap | Berdiri (dua tangan) |
| Sasaran | Lesan ring “L” (nilai 1–10) dan X |
| Jumlah Peluru | 13 butir (3 butir percobaan, 10 butir penilaian) |
| Amunisi | Kaliber 9x19 mm, disediakan oleh satuan masing-masing |
| Waktu | Percobaan 3 butir (1 menit); penilaian 10 butir (3 menit) |
| Senjata | Pistol standart/dinas kaliber 9x19 mm; menggunakan pistol dinas pejera logam organik satuan, dengan panjang laras maksimal 5 inci |
| Pelaksanaan | Tembakan percobaan 3 butir dilaksanakan dari posisi berdiri (1 menit), dilanjutkan tembakan penilaian 10 butir (3 menit); seluruh aba-aba dilaksanakan atas perintah Range Officer (RO); penembakan hanya dilaksanakan 1 (satu) kali tanpa pengulangan; selama berada di luar garis tembak, senjata wajib tetap berada di dalam box/holster. |
| Penilaian | Nilai dihitung dari jumlah perkenaan pada sasaran, dengan skala ring 1–10 (X sebagai penentu apabila nilai sama); nilai maksimal 100 poin; 8/16/32 petembak terbaik berhak melaju ke materi dueling plat. |

- Aturan Keamanan dan Protes

Guna menjaga keselamatan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung, ditetapkan aturan sebagai berikut:

- Setiap petembak wajib mengenakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan, yaitu pelindung telinga (ear protection) dan pelindung mata (eye protection/veltor);

- Petembak dilarang mengeluarkan atau mengarahkan senjata di tempat umum maupun di luar garis tembak, kecuali di safety area; senjata hanya boleh dikeluarkan di garis tembak atas instruksi Range Officer;

- Petembak wajib mengosongkan senjata sebelum dibawa ke area lomba dan setelah selesai melaksanakan penembakan, dengan arah laras menghadap ke safety area;

- Senjata wajib disimpan di dalam box/holster dan tidak boleh dibawa dalam kondisi terbuka hingga tiba di meja penembakan;

- Apabila terjadi malafungsi senjata, petembak wajib segera melaksanakan tindakan keamanan dengan melepas magazen dan mengosongkan senjata ke arah yang aman;

- Petembak yang telah selesai bertanding maupun yang sedang menunggu giliran dilarang membuat kegaduhan atau sengaja mengganggu petembak lain yang sedang melaksanakan pertandingan;

- Hasil penilaian yang telah ditandatangani oleh peserta dan penilai bersifat final dan mengikat;

- Pelanggaran yang berkaitan dengan keamanan tidak dapat ditolelir, langsung diberikan sanksi disqualifikasi terhadap perilaku pelanggaran yang membahayakan keamanan.

- Hadiah

Sebagai bentuk apresiasi kepada para pemenang, panitia menyediakan hadiah sebagai berikut:

- Pistol Presisi 20 M

| Juara | Uang Pembinaan | Kelengkapan Lain |
| --- | --- | --- |
| Juara I | Rp. 3.000.000 | Plakat, Sertifikat Banner |
| Juara II | Rp. 2.000.000 | Plakat, Sertifikat Banner |
| Juara III | Rp. 1.000.000 | Plakat, Sertvifikat Banner |

- Dueling Plat

| Juara | Uang Pembinaan | Kelengkapan Lain |
| --- | --- | --- |
| Juara I | Rp. 3.000.000 | Plakat, Sertifikat Banner |
| Juara II | Rp. 2.000.000 | Plakat, Sertifikat Banner |
| Juara III | Rp. 1.000.000 | Plakat, Sertifikat Banner |

Catatan: nominal uang pembinaan agar dilengkapi oleh Bendahara panitia berdasarkan hasil pembahasan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Bab VI.

- RENCANA KEGIATAN

Rangkaian pelaksanaan Kejuaraan Menembak BDA Shooting Championship 2026 disusun dalam jadwal sebagai berikut:

| Hari/Tanggal | Waktu | Kategori | Kegiatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | 08.00 – 11.30 WIB | Pistol Presisi 20 M | Pembukaan oleh Komandan Resimen I Pasukan Pelopor dilanjutkan pelaksanaan penembakan Presisi 20 M |
|  | 11.30 – 12.45 WIB | - | ISHOMA |
|  | 12.45 – 15.00 WIB | Presisi 20 M / Dueling Plate | Melanjutkan penembakan Presisi 20 M, dilanjutkan babak penyisihan Dueling Plat |
|  | 15.00 – 15.30 WIB | - | ISHOMA |
|  | 15.30 – 17.00 WIB | Presisi 20 M / Dueling Plat | Melanjutkan penembakan Presisi 20 M sampai selesai, dilanjutkan babak penyisihan Dueling Plat |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | Dueling Plat | Melanjutkan penembakan Dueling Plat sampai dengan babak final |
|  | 11.00 – 13.00 WIB | - | ISHOMA |
|  | 13.00 – 14.00 WIB | Dueling Plat | Melanjutkan penembakan Dueling Plat babak semifinal sampai dengan babak final |
|  | 14.00 – 16.00 WIB | - | ISHOMA |
|  | 16.00 – selesai | - | Pembacaan hasil juara, pemberian hadiah, dan penutupan |

- RENCANA KEBUTUHAN (RENBUT)

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, disusun rencana kebutuhan (renbut) per bidang dan dilengkapi oleh masing-masing koordinator bidang sesuai kebutuhan riil di lapangan:

| No | Bidang | Uraian Kebutuhan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kepanitiaan | Konsumsi rapat, alat tulis kantor, komunikasi panitia |
| 2 | Sarana dan Prasarana | Persiapan lapangan tembak, target/plat, sasaran lesan, alat tulis lomba, papan skor, tenda, meja dan kursi |
| 3 | Persenjataan dan Amunisi | Amunisi cadangan, kelengkapan safety (pelindung telinga/mata), box senjata/holster cadangan |
| 4 | Kesehatan | Tim P3K, obat-obatan, ambulans siaga |
| 5 | Keamanan | Personel pengamanan area lomba dan safety area |
| 6 | Konsumsi | Konsumsi peserta, panitia, juri, dan tamu undangan selama kegiatan |
| 7 | Dokumentasi | Dokumentasi foto/video dan publikasi kegiatan |
| 8 | Hadiah | Plakat, sertifikat, uang pembinaan |
|  | Administrasi/Pendaftaran | Formulir pendaftaran, kartu peserta, ID panitia |
| 10 | Acara | Perlengkapan pembukaan dan penutupan, sound system, backdrop/spanduk |

Catatan: baris kosong pada tabel di atas dapat digunakan untuk menambahkan kebutuhan lain yang belum tercantum.

- PENDANAAN

- Sumber Dana

Pendanaan kegiatan direncanakan bersumber dari:

| No | Sumber Dana | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sumbangan Letting BDA 750 | RP. 23.500.000 |
| 2 | Kontribusi/pendaftaran 100 peserta |  |
| 3 | Sponsorship/Donator (jika ada) | Rp. 7.000.000 |
| 4 | Lain-lain |  |
|  | Jumlah Total Pemasukan | Rp. 30.500.000 |

- Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rincian rencana anggaran biaya kegiatan sebagai berikut:

- Sarana dan Prasarana

| No | Uraian Kebutuhan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tenda/Tirai | 2 | Unit | - | - |
| 2 | Podium | 1 | Paket | - | Rp. 1.000.000 |
| 3 | Meja | 5 | Buah | - | - |
| 4 | kursi | 150 | Buah | - | - |
| 5 | Pengeras suara | 1 | Paket | - | - |
| 6 | Tv (monitor hasil pertandingan) | 1 | Unit | - | - |
| 7 | Banner | 1 | Paket | - | Rp. 1.450.000 |
| 9 | Id card | 150 | Pcs | Rp. 12.000 | Rp. 1.800.000 |
| 10 | Stempel | 1 | Buah | - | Rp. 150.000 |
| 11 | Alat tulis lomba | 1 | Paket | - | Rp. 100.000 |
| 12 | Baju panitia | 50 | Buah | - | - |
| 13 | Tiang banner | 3 | Buah | - | - |
|  | Jumlah |  |  |  | Rp. 4.500.000 |

- Perlombaan

| No | Uraian Kebutuhan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amunisi | 1 | Renceng | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| 2 | Lesan | 200 | Lembar | - | Rp. 600.000 |
| 3 | Plate bulat/popper | 1 | Paket | - | Rp. 500.000 |
| 4 | Staples | 2 | Buah | Rp. 75.000 | - |
| 5 | Tiang plate | 10 | Buah | - | - |
| 6 | Meja petembak | 3 | Buah | - | - |
| 7 | Kaca mata petembak | 5 | Buah | - | - |
| 8 | Pelindung telinga | 5 | Buah | - | - |
|  | Jumlah |  |  |  | Rp. 5.100.000 |

- Konsumsi

| No | Uraian Kebutuhan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Makanan panitia, RO, juri | 2 | Hari | Rp. 1.400.000 | Rp. 2.800.00 |
| 2 | Snack tamu | 2 | Hari | Rp. 250.000 | Rp. 500.000 |
| 3 | Buah-buahan | 2 | Hari | Rp. 250.000 | Rp. 500.000 |
|  | Jumlah |  |  |  | Rp. 3.800.000 |

- Hadiah & Penghargaan

| No | Uraian Kebutuhan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plakat | 9 | Buah | Rp. 250.000 | Rp. 2.250.000 |
| 2 | Sertifikat | 9 | Lembar | Rp. 15.000 | Rp. 135.000 |
| 3 | Uang pembinaan | 2 | Event | - | Rp. 18.000.000 |
| 4 | Banner juara | 9 | Buah | Rp. 20.000 | Rp. 180.000 |
|  | Jumlah |  |  |  | Rp. 20,565.000 |

- Kesehatan & Keamanan

| No | Uraian Kebutuhan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tim medis/Ambulance | 2 | Hari | Rp. 300.000 | Rp. 600.000 |
|  | Jumlah |  |  |  | Rp. 600.000 |

- Dokumentasi

| No | Uraian Kebutuhan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentasi | 1 | Paket | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
|  | Range oficer (RO) | 2 | Hari | Rp. 1.000.000 | Rp. 2.000.000 |
|  | Jumlah |  |  |  | Rp.2.500.000 |

- Cadangan

| No | Uraian Kebutuhan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dana darurat (urgent) | - | - | - | Rp. 10.000.000 |

Jumlah keseluruhan biaya diatas mencakup seluruh pengeluaran operasional selama periode yang telah ditentukan adalah Rp. 37.965.000 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Catatan: rincian pendanaan pada bab ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan persetujuan Komandan Resimen I Paspor selaku penanggung jawab.

- TIM JURI

Penilaian pertandingan dilaksanakan oleh Tim Juri yang berasal dari Pengurus/instruktur shooting house, dibantu oleh panitia yang bertugas sebagai operator penilaian.

| Tugas | Nama |
| --- | --- |
| Ro ( Range Officer) | Pelatih Lapangan Tembak |
| Tim Penilai | Pelatih Lapangan Tembak |
| Operator | Briptu Leo Briptu Firasi |
| Anggota | Bripda Julianto |

- SUSUNAN KEPANITIAAN

Kegiatan Kejuaraan Menembak BDA Shooting Championship 2026 dalam rangka memperingati Anniversary Letting BDA 750 ke-7 didukung oleh susunan kepanitiaan sebagai berikut:

| Jabatan | Nama |
| --- | --- |
| Pelindung | Kombes Pol Esty Setyo Nugroho, S.I.K. (Komandan Resimen I Pasukan Pelopor Korbrimob Polri) |
| Penanggung jawab kegiatan | Ipda Triwinarso |
| Ketua Pelaksana | Briptu Huggies Yustisio |
| Wakil Ketua Pelaksana | Briptu Fardi Yanto Hasan |
| Bendahara | Briptu Ahyandi Karim |
| Sekretaris | Briptu Maulana |
| Bidang Penghubung | Briptu Fuad Briptu Adet |
| Bidang Perlombaan | Briptu Tedy Briptu Frandos Briptu Made Agus Bharada Faisal Bharada Ghalang Bharada Hidjaji Bharada Alhalim Bharatu Erlang |
| Bidang Hadiah | Briptu Habib Briptu Kadek Bayu Briptu Bagus Firmansyah |
| Bidang Sarana dan Prasarana | Briptu Fajar Briptu Roberto Briptu Alfaris |
| Bidang Kesehatan | Briptu Reno Bharada Eko Budi Yanto |
| Bidang Keamanan | Briptu Akmal Briptu Giri Briptu Bayu Setiawan Briptu Jody Briptu firman |
| Bidang Konsumsi | Briptu Dayal Briptu Rio Alfaris Briptu Sandya |
| Bidang Dokumentasi | Briptu Bagas Sanca Briptu Faqeh Bripda Ade Novi Ryan |
| Administrasi/Pendaftaran | Briptu Rully Briptu zyaldi |
| Bidang Acara/MC | Briptu Ofler Briptu Kevin Andreas Briptu Krisna |
| Tim Juri / Operator | Briptu Leo Briptu Firasi Bripda Zulianto |

- PENUTUP

- Kesimpulan

Terselenggaranya Kejuaraan Menembak BDA Shooting Championship 2026 diharapkan dapat menjadi contoh dan pemacu semangat bagi Letting BDA 750 maupun satuan lain untuk menyelenggarakan kegiatan serupa, sehingga cabang menembak semakin diminati oleh seluruh anggota dan kegiatan ini menjadi wadah persiapan menghadapi kejuaraan menembak tingkat nasional.

- Saran

Kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu tolok ukur prestasi menembak bagi anggota, khususnya anggota Resimen I Pasukan Pelopor, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan menembak pada tingkat yang lebih tinggi.

- Permohonan

Demikian proposal ini kami susun dan ajukan sebagai bahan pertimbangan. Besar harapan kami agar Bapak Komandan Resimen I Pasukan Pelopor berkenan memberikan izin dan dukungan atas pelaksanaan kegiatan ini.

LEMBAR PENGESAHAN

Ketua Letting

IBNU MUBAROQ

BRIPTU NRP 99030585

Bogor,	       September 2026

Ketua Pelaksana

HUGGIES YUSTISIO

BRIPTU NRP 00120207

Mengetahui

KOMANDAN RESIMEN I PASUKAN PELOPOR

ESTY SETYO NUGROHO, S.I.K

KOMBES POL NRP 78100876